## 第一批
附件
砚山县2021年度第一批统筹整合使用财政涉农资金安排计划表
单位：万元
序号 | 项目类别和项目名称 | 项目建设地点 | 项目建设任务 | 建设时限 | 2021年安排整合财政涉农资金 | 第一批安排使用财政涉农资金 | 项目实施单位 | 行业主管部门 | 备注
合 计 |  |  |  |  | 28266.26 | 24344.23
1 | 砚山县平远镇差黑村2021年以工代赈工程 | 差黑村委会、新平社区 | 新建田间生产道路硬化10.16公里（硬化路面宽4米）。 | 2021.3—2021.12 | 500 | 500 | 砚山县人民政府以工代赈领导小组办公室、平远镇人民政府 | 砚山县发展改革局
2 | 砚山县农村公路建设项目 | 者腊乡 | 城脚至蚌峨农村公路路面改造工程36.17公里 | 2021.3—2021.12 | 2000 | 1000 | 砚山县畅砚公路建设开发有限公司 | 砚山县交通运输局 | 中央、财政专项扶贫资金（暂定）
3 | 砚山县2021年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 | 阿舍乡、平远镇、稼依镇、维摩乡、江那镇、盘龙乡、八嘎乡、蚌峨乡、者腊乡、干河乡、阿猛镇 | 管网修复、泵机改造、净化设备配套等，修复农村饮水安全工程32处，解决5.21万人饮水安全问题 | 2021.3—2021.12 | 136 | 136 | 砚山县水利建设管理中心 | 砚山县水务局
4 | 砚山县2021年省级水利专项资金农村饮水工程维修养护项目 | 阿舍乡、平远镇、稼依镇、维摩乡、江那镇、盘龙乡、八嘎乡、蚌峨乡、者腊乡、干河乡、阿猛镇 | 供水管网更换、净化设备配套、水泵维修等，修复自来水工程9件，巩固提升0.58万人饮水安全保障水平 | 2021.3—2021.12 | 69 | 69 | 砚山县水利建设管理中心 | 砚山县水务局
5 | 砚山县2021年山洪灾害防治与维修养护项目 | 阿舍乡、平远镇、稼依镇、维摩乡、江那镇、盘龙乡、八嘎乡、蚌峨乡、者腊乡、干河乡、阿猛镇 | 水雨情自动测报站点维修养护22个 | 2021.3—2021.5 | 53 | 53 | 砚山县水务局 | 砚山县水务局
6 | 砚山县饮水安全巩固提升项目 | 平远镇、稼依镇、维摩乡、江那镇、盘龙乡、八嘎乡、者腊乡、蚌峨乡、干河乡、阿猛镇 | 新建标准化水厂3座，新建水池86口，新建、改造、延伸管网652.97米，配套净化消毒设备等。 | 2021.01—2021.03 | 800 | 500 | 砚山县农村饮水安全项目建设管理办公室 | 砚山县水务局
7 | 砚山县公革河治理三期产业基础设施建设项目 | 者腊乡、干河乡 | 河道治理20.85公里，治理两岸堤线10.723公里，拆除重建拦河闸5座 | 2021.1—2021.12 | 242.61 | 178.92 | 砚山县河道管理中心 | 砚山县水务局
8 | 砚山县公革河治理四期产业基础设施建设项目 | 干河乡 | 河道治理10.51公里，拆除重建拦河闸1座 | 2021.1—2021.12 | 21.08 | 21.08 | 砚山县河道管理中心 | 砚山县水务局
9 | 砚山县补佐水库工程 | 稼依镇 | 新建小（1）型水库1座，库容306万立方米 | 2021.3—2021.12 | 1200 | 500 | 砚山县水务局 | 砚山县水务局
10 | 砚山县域节水型社会建设项目 | 砚山县城 | 落实最严格水资源管理制度，开展节水宣传、节水单位、学校、小区建设、节水器具推广使用、再生水利用、农业水价改革等 | 2021.1—2021.12 | 100 | 100 | 砚山县水务局 | 砚山县水务局
11 | 砚山县2021年中央水利发展资金农业水价综合改革项目 | 阿舍乡、平远镇、稼依镇、维摩乡、江那镇、盘龙乡、八嘎乡、蚌峨乡、者腊乡、干河乡、阿猛镇 | 完善灌区干支渠量测水设施，健全灌区监测范围 | 2021.3—2021.12 | 112 | 112 | 砚山县水务局 | 砚山县水务局
12 | 砚山县2021年中央水利发展资金小型水库维修养护工程 | 阿舍乡、平远镇、稼依镇、维摩乡、江那镇、盘龙乡、八嘎乡、蚌峨乡、者腊乡、干河乡、阿猛镇 | 小型水库维修养护14座，开展大坝、溢洪道、启闭设施、排洪沟渠维修养护等 | 2021.3—2021.12 | 165 | 165 | 砚山县水务局 | 砚山县水务局
13 | 砚山县2021年一村一品产业发展项目 | 阿舍乡、平远镇、稼依镇、维摩乡、江那镇、盘龙乡、八嘎乡、蚌峨乡、者腊乡、干河乡、阿猛镇 | 在全县11个村实施一村一品产业发展项目。 | 2021.1—2021.12 | 660 | 300 | 各乡（镇）人民政府 | 砚山县农业农村和科学技术局 | 中央、财政专项扶贫资金（暂定）
14 | 砚山县乡村振兴美丽村庄示范建设项目 | 阿舍乡、平远镇、稼依镇、维摩乡、江那镇、盘龙乡、八嘎乡、蚌峨乡、者腊乡、干河乡、阿猛镇 | 在全县11个村实施乡村振兴美丽村庄示范建设，每个乡镇一个村。 | 2021.1—2021.12 | 1100 | 1100 | 各乡（镇）人民政府 | 砚山县农业农村和科学技术局 | 中央、财政专项扶贫资金（暂定）
15 | 砚山县盘龙乡盘龙村委会土锅寨民族团结示范项目 | 砚山县盘龙乡盘龙村委会土锅寨村 | ①土锅寨村内道路硬化及附属设施（挡墙）建设3515m²，行道树、绿化1100m²，LED太阳能路灯35盏；②在土锅寨村集市开展民族团结进步示范创建氛围营造和评选民族团结示范户（其中：安装民族团结公约等宣传栏3块、民族团结示范村标志牌1块、民族文化元素打造800m²）；③民族经济产业发展等白香果种植300亩. | 2021.3—2021.12 | 100 | 100 | 盘龙乡人民政府 | 砚山县民族宗教局
16 | 砚山县平远镇田心社区田心、茂龙、松毛坡民族团结示范项目 | 砚山县平远镇田心村、茂龙村、松毛坡村 | ①田心村、茂龙村、松毛坡村内道路硬化及附属设施建设6370m²；②街道排污水沟1006米；③LED太阳能路灯21盏，在田心村、茂龙村、松毛坡村集市开展民族团结进步示范创建氛围营造和评选民族团结示范户。 | 2021.3—2021.12 | 100 | 100 | 平远镇人民政府 | 砚山县民族宗教局
17 | 砚山县平远镇田心社区上营、红果树民族团结示范项目 | 砚山县平远镇上营村、红果树村 | ①上营村、红果树内道路硬化及附属设施建设3010m²；②街道排污水沟954米；③LED太阳能路灯19盏，在上营村、红果树村集市开展民族团结进步示范创建氛围营造和评选民族团结示范户。 | 2021.3—2021.12 | 100 | 100 | 平远镇人民政府 | 砚山县民族宗教局
18 | 砚山县阿三龙中型灌区节水配套改造项目 | 平远镇 | 改造沟渠14.1km，其中，阿三龙排灌沟8.2km、蒲草灌片排灌渠1.64km、马鞍山至小跨底灌片排灌沟4.26km | 2021.2—2022.4 | 424.62 | 300 | 砚山县水利工程建设管理中心 | 砚山县水务局
19 | 砚山县店房小流域坡耕地水土流失综合治理工程 | 稼依镇 | 坡改梯242.21h㎡，新建光伏泵站2座，水池14口，新建管道7377m，新建机耕路17条，修缮机耕路3条，长18199m | 2020.12—2021.12 | 400 | 400 | 砚山县水利工程建设管理中心 | 砚山县水务局
20 | 砚山县2021年防汛抗旱提升工程小型病险水库除险加固项目 | 阿舍乡、平远镇、稼依镇、维摩乡、江那镇、盘龙乡、八嘎乡、蚌峨乡、者腊乡、干河乡、阿猛镇 | 16件小（2）型病险水库大坝整修及防渗处漏 | 2021.3—2021.12 | 4526 | 3826 | 砚山县水利工程建设管理中心 | 砚山县水务局
21 | 砚山县维摩乡炭房易地扶贫搬迁安置点后续产业商品牛养殖项目 | 倮可腻村委会脚巴底村小组 | 项目投入资金250万元与高山牧果科技有限公司合作养殖商品牛。购买种牛190头预计投入资金190万元；圈舍建设200平方米预计投入资金50万元；管理用房建设100平方米预计投入资金10万元。合作期满后返还炭房社区本金170万元，保本每年支付6%的合作收益金。 | 2021.1—2021.10 | 170 | 170 | 维摩乡人民政府 | 砚山县发展改革局
22 | 砚山县2021年红薯示范种植基地建设项目 | 阿舍乡、平远镇、稼依镇、维摩乡、江那镇、盘龙乡、八嘎乡、蚌峨乡、者腊乡、干河乡、阿猛镇 | 示范种植5000亩，其中创建核心样板4000亩。 | 2021.1—2021.12 | 80 | 18 | 砚山县农业技术推广中心 | 砚山县农业农村科学技术局
23 | 砚山县2021年基层农技推广体系改革与建设项目 | 阿舍乡、平远镇、稼依镇、维摩乡、江那镇、盘龙乡、八嘎乡、蚌峨乡、者腊乡、干河乡、阿猛镇 | 农技人员能力提升培训、科技示范主体培育、特聘农技人员、试验示范基地建设、组织农户及卡户现场观摩培训 | 2021.1—2021.12 | 138 | 138 | 砚山县农业农村和科学技术局 | 砚山县农业农村科学技术局
24 | 砚山县2021年农业社会化服务体系建设项目 | 阿舍乡、平远镇、稼依镇、维摩乡、盘龙乡、干河乡等6个乡镇。 | 玉米、水稻、小麦、马铃薯主要精选集作物进行全程机械化种植推广，重点对农机耕整地、机播、机防及机收等农户托管环节进行支持示范。 | 2021.1—2021.12 | 362 | 362 | 砚山县农业农村和科学技术局 | 砚山县农业农村科学技术局
25 | 砚山县2021年奶业振兴和畜牧业转型升级项目 | 平远、者腊、维摩、蚌峨、阿猛等5个乡镇 | 1、购买青贮玉米3050公斤、燕麦种子3000公斤； 2、购买银黑长寿青贮膜8400公斤。 | 2021.4—2021.12 | 26 | 26 | 砚山县农业农村和科学技术局 | 砚山县农业农村科学技术局
26 | 砚山县2021年重点水域渔业增殖放流项目 | 江那、盘龙、者腊、干河、阿猛、维摩等6个乡（镇） | 订购鱼苗20万尾，对县内重点水域（水库、坝塘）进行增殖放流。使水域生态环境得到改善，渔业种群资源加快恢复，制作宣传资料、宣传展板、标语和影像资料。 | 2021.1—2021.12 | 18 | 18 | 砚山县渔业工作站 | 砚山县农业农村科学技术局
27 | 砚山县2021年高素质农民培训项目 | 阿舍乡、平远镇、稼依镇、维摩乡、江那镇、盘龙乡、八嘎乡、蚌峨乡、者腊乡、干河乡、阿猛镇 | 培训畜禽养殖、蔬菜种植、果树栽培等产业260人 | 2021.8—2021.12 | 75 | 75 | 砚山县农业农村和科学技术局 | 砚山县农业农村科学技术局
28 | 砚山县2021年高标准农田建设项目 | 阿舍乡、平远镇、稼依镇、维摩乡、江那镇、盘龙乡、八嘎乡、蚌峨乡、者腊乡、干河乡、阿猛镇 | 建设11.56万亩机耕路、提水设施、水管网及排灌渠等项目建设。 | 2021.1—2021.12 | 9932.33 | 9932.33 | 砚山县农田水利建设中心 | 砚山县农业农村科学技术局 | 整合涉农资金年初方案印发后，收到上级下达资金1696.41万元，项目资金增加数将在年中方案调整体现。
29 | 砚山县2021年农产品仓储保鲜设施建设项目 | 阿舍乡、平远镇、稼依镇、维摩乡、江那镇、盘龙乡、八嘎乡、蚌峨乡、者腊乡、干河乡、阿猛镇 | 农产品仓储保鲜库及附属设施，先建后补。 | 2021.1—2021.12 | 534 | 534 | 建设仓储保鲜库的各经营主体 | 砚山县农业农村科学技术局
30 | 砚山县2021年万寿菊产业补助项目 | 阿舍乡、平远镇、稼依镇、维摩乡、江那镇、者腊乡、八嘎乡、阿猛镇、干河乡 | 2021年预计在全县9个乡（镇）发展万寿菊种植2.6万亩，预计实现产量3120万公斤，预计实现产值3744万元（含政府补助）。 | 2021.1—2021.12 | 312 | 54 | 阿舍、平远、稼依、维摩、江那、者腊、八嘎、阿猛、干河乡镇人民政府 | 砚山县农业农村科学技术局
31 | 砚山县辣椒种植示范项目 | 维摩、江那、盘龙、干河、阿猛等乡镇 | 结合辣椒种植示范，建设辣椒种植示范基地5000亩，配套种苗、机耕、农膜、肥料等基地建设物资及生产投入；完善田间交易市场，形成一村一品特色。 | 2021.1—2021.12 | 150 | 150 | 砚山县农业农村和科学技术局 | 砚山县农业农村科学技术局
32 | 砚山县2021年林业有害生物防治项目 | 砚山县平远镇拖白木村小组、车白尼村小组、维摩乡海子边村小组、阿猛镇石板房村小组 | 防治平远松毛虫6998.7亩、维摩乡3064亩、阿猛镇8016亩，合计18079.2亩 | 2021.3—2021.10 | 20 | 20 | 平远镇、维摩乡、阿猛镇 | 砚山县林业草原局
33 | 砚山县核桃提质增效及初加工技术示范（2020年中央财政林业科技推广示范项目） | 维摩乡长岭街村委会菠萝塘村小组、三尖山村小组；海子边村委会熊洞坝村小组、新塘村小组、接音坡村小组。 | ①核桃提质增效技术示范基地建设500亩；②品种改良100亩；③核桃初加工机械设备四套；④林业技能培训300人次。 | 2021.5—2021.12 | 100 | 100 | 县林业和草原技术推广服务中心 | 砚山县林业草原局
34 | 砚山县2021年经济林提质增效项目 | 阿猛镇、蚌峨乡、八嘎乡、维摩乡 | 阿猛镇1000亩花椒、蚌峨乡2000亩花椒、八嘎乡1000亩花椒，维摩乡油茶2000亩、核桃2000亩保存率80%以上，需进行提质增效的0.8万亩经济林进行抚育施肥、品种改良、修剪、涂白；保存率80%以下的进行补植补造 | 2021.3—2021.12 | 710.4 | 610.4 | 砚山县林业和草原局 | 砚山县林业草原局
35 | 砚山县扶贫小额信贷项目 | 阿舍乡、平远镇、稼依镇、维摩乡、江那镇、盘龙乡、八嘎乡、蚌峨乡、者腊乡、干河乡、阿猛镇 | 2021年计划实施扶贫小额信贷贴息446.71万元，其中：2021年新增贷款1000万元，计划贴息47.5万元，2018年—2020年未到期贷款8404.4万元，计划贴息399.21万元，由于2020年安排的贴息资金剩余146.71万元，贴息资金根据放贷资金据实发生。 | 2021.1—2021.12 | 300 | 176.28 | 砚山县扶贫开发局 | 砚山县扶贫开发局 | 中央、财政专项扶贫资金（暂定）
36 | 砚山县“雨露计划”资助项目 | 阿舍乡、平远镇、稼依镇、维摩乡、江那镇、盘龙乡、八嘎乡、者腊乡、蚌峨乡、干河乡、阿猛镇 | 对全县11个乡镇就读于中高等职业教育学校的建档立卡贫困户子女，进行“雨露计划 ”资助。 | 2021.1—2021.12 | 270 | 140 | 砚山县教育体育局 | 砚山县教育体育局 | 中央、财政专项扶贫资金（暂定）
37 | 砚山县农村人居环境整治建设项目 | 阿舍乡、平远镇、稼依镇、维摩乡、江那镇、盘龙乡、八嘎乡、蚌峨乡、者腊乡、干河乡、阿猛镇 | 对15162户农户实施农村人居环境整治。 | 2021.1—2021.12 | 909.72 | 909.72 | 各乡（镇）人民政府 | 砚山县农业农村科学技术局 | 中央、财政专项扶贫资金（暂定）
38 | 砚山县乡村环境卫生清洁员 | 阿舍乡、平远镇、稼依镇、维摩乡、江那镇、盘龙乡、八嘎乡、蚌峨乡、者腊乡、干河乡、阿猛镇 | 安置全县农村建档立卡户“无法离乡、无业可扶、无力脱贫”人员到乡村公共服务岗位就业。 | 2021.1—2021.12 | 871 | 871 | 各乡（镇）人民政府 | 砚山县农业农村科学技术局 | 中央、财政专项扶贫资金（暂定）
39 | 砚山县2021年以奖代补发展生猪生产项目 | 阿舍乡、平远镇、稼依镇、维摩乡、江那镇、盘龙乡、八嘎乡、者腊乡、蚌峨乡、干河乡、阿猛镇 | 奖励范围：（一）能繁母猪存栏50头或育肥猪存栏100头及以上生猪养殖企业。（二）如实缴纳政策性能繁母猪或育肥猪保险的养殖企业，并将政策性保险缴纳情况作为奖补参考依据之一。（三）各项生猪生产、防疫、消毒、出售、检疫等生产管理记录完整可查的养殖企业。（四）符合养殖场建设条件，具备《营业执照》、《动物防疫条件合格证》等资格手续完备的养猪企业。 | 2021.6—2021.12 | 77 | 77 | 砚山县农业农村和科学技术局 | 砚山县农业农村科学技术局 | 涉农资金年初方案印发后，收到上级文件下达的资金，此项目将在年中方案调整中体现。
40 | 砚山县者腊乡六岩少数民族特色村 | 者腊乡夸溪村委会六岩小组 | 1.民族文化广场建设项目。共计30万元。其中：1.场地硬化，1000平方米，20万元；2.氛围营造，5万元；3.休闲娱乐设施，5万元； 2.人居环境整治提升项目。共计40万元。其中：1.村内排污沟渠建设，1000米，20万元。2.污水收集处置，20万元. 3.民族文化氛围提升项目共计20万元。其中：1.房屋整体提升改造，15万元；2、村内亮化美化，其中路灯20盏，3万元。监控摄像头20个，2万元。 4.民族团结教育项目。共计10万元。其中：民族文化彩绘100平方米，8万元。民族团结宣传栏2万元 | 2021.6—2021.12 | 100 | 100 | 者腊乡人民政府 | 砚山县民族宗教局 | 涉农资金年初方案印发后，收到上级文件下达的资金，此项目将在年中方案调整中体现。
41 | 砚山县2021年省级农业发展专项项目 | 阿舍乡、平远镇、稼依镇、维摩乡、江那镇、盘龙乡、八嘎乡、者腊乡、蚌峨乡、干河乡、阿猛镇 | 粮食绿色高质量高效示范1800亩，化肥农药减量示范2000亩，粮食作物测土配方施肥面积1000亩，培育农业产业化龙头企业3个，益农信息示范社建设2个，例行监测样品548个，新增“三品一标”认证20个。 | 2021.6—2021.12 | 301.5 | 301.5 | 砚山县农业农村和科学技术局 | 砚山县农业农村科学技术局 | 涉农资金年初方案印发后，收到上级文件下达的资金，此项目将在年中方案调整中体现。